## Geral
Estimativa de Esforço de Projeto baseado em Pontos de Caso de Uso (vs 1.0)
Projeto: | Proposta Técnica/Comercial para Livraria Leonidas
Responsável: | <DG e seus amigos>
Data: | 2020-09-05 |  | Vs. do Documento: |  | 1.0
Resultado da Estimativa |  |  |  | Esforço por fases |  | Horas | %
Total de Pontos de Caso de Uso(tamanho) |  | 89.6077 |  | Fase de Prospecção |  | 25 | 5.747%
Homens/hora por RFS |  | 8 |  | Fase de Análise |  | 64 | 14.71%
|  |  |  | Fase de Projeto |  | 16 | 3.678%
|  |  |  | Fase de Planejamento |  | 25 | 5.747%
|  |  |  | Fase de Desenvolvimento |  | 250 | 57.47%
|  |  |  | Processo de Monitoramento e Controle |  | 25 | 2.299%
|  |  |  | Fase de Fechamento |  | 10 | 5.747%
|  |  |  | Processo Controle de mudanças |  | 20 | 4.598%
|  |  |  | Total de horas do Projeto |  | 435 | 100%

## Atores
Atores do Projeto
Complexidade do Ator | Peso | Qt. de Atores
Simples | 1 | 4
Médio | 2 | 8
Complexo | 3 | 3
| Peso Total Atores = | 29
Atores | Complexidade
Funcionário | Simples
Operador de Logística | Médio
Gerente | Complexo
Administrador(a) | Complexo
Total | 29

## RFS ou RFC
Casos de Uso do Projeto
| Complexidade do RF | Peso | Qt. de UC
| Simples | 3 | 10
| Médio | 4 | 8
| Complexo | 5 | 0
|  | Peso Total UC | 62
ID | Nome do RFC ou RFS | Nro Entidades | Complexidade | Discriminar Transações(opcional)
[RF01] | Inserir livro | 4 | Complexo | Nome, Genero, autores, editora
[RF02] | Alterar livro | 4 | Complexo | Nome, Genero, autores, editora
[RF03] | Consultar livro | 2 | Simples | Nome,Genero
[RF04] | Remover livro | 4 | Complexo | Nome, Genero, autores, editora
[RF05] | Inserir usuário | 2 | Simples | Nome,Cargo
[RF06] | Alterar usuário | 2 | Simples | Nome,Cargo
[RF07] | Consultar usuário | 2 | Simples | Nome,Cargo
[RF08] | Remover usuário | 2 | Simples | Nome,Cargo
[RF09] | Inserir Cliente | 2 | Simples | Nome, pedidos
[RF10] | Alterar Cliente | 2 | Simples | Nome, pedidos
[RF11] | Consultar Cliente | 2 | Simples | Nome, pedidos
[RF12] | Remover Cliente | 2 | Simples | Nome, pedidos
[RF13] | Inserir Fornecedor | 3 | Médio | Nome, Representante,Pedidos
[RF14] | Alterar Fornecedores | 3 | Médio | Nome, Representante,Pedidos
[RF15] | Consultar Fornecedores | 3 | Médio | Nome, Representante,Pedidos
[RF16] | Remover Fornecedores | 3 | Médio | Nome, Representante,Pedidos
[RF17] | Emitir Relatório de vendas | 2 | Simples | Vendidos (Fisicas, online)
[RF18] | Emitir Relatório de estoque | 3 | Médio | Estoque, Processamento, pedidos(fornecedores)
TOTAL | 47

## Fatores
Fatores de Complexidade
Influência Tecnológica
ID | Descrição | Peso | Influência
T01 | Sistemas Distribuídos | 2 | 0
T02 | Tempo de resposta | 1 | 4
T03 | Grau de escolaridade do usuário final | 1 | 1
T04 | Processamento interno complexo | 1 | 0
T05 | Reusabilidade do código em outras aplicações | 1 | 0
T06 | Facilidade de instalação | 0.5 | 5
T07 | Usabilidade (facilidade operacional) | 0.5 | 5
T08 | Portabilidade | 2 | 4
T09 | Facilidade de manutenção | 1 | 5
T10 | Concorrência | 1 | 0
T11 | Características especiais de segurança | 1 | 3
T12 | Acesso direto para terceiros | 1 | 0
T13 | Facilidades especiais de treinamento | 1 | 0
Fator de Complexidade Técnica |  |  | 0.86
Influência Ambiental
ID | Descrição |  |  | Peso | Influência
F01 | Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento de Software |  |  | 1.5 | 1
F02 | Experiência na Aplicação |  |  | 0.5 | 1
F03 | Experiência em Programação Orientada a Objetos |  |  | 1 | 2
F04 | Capacidade do Líder de Projeto |  |  | 0.5 | 1
F05 | Motivação |  |  | 1 | 4
F06 | Requisitos estáveis |  |  | 2 | 3
F07 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  | -1 | 3
F08 | Dificuldade da Linguagem de Programação |  |  | -1 | 3
|  | Fator de Complexidade Ambiental |  |  | 1.145

## dadoshistoricos
Base histórica de Projetos
Projetos | Tamanho | Horas Reais | Prospecção | Análise e Projeto | Planejamento | Desenvolvimento | Fechamento | Mon.Controle | Cont. Mud. | Produtividade
Projeto 01 | 150 | 435 | 25 | 80 | 25 | 250 | 10 | 25 | 20 | 2.9
Total de horas por fase |  | 435 | 25 | 80 | 25 | 250 | 10 | 25 | 20
[8 empty] | Produtividade média |  | 8
% de esforço por fases |  |  | 5.747% | 18.39% | 5.747% | 57.47% | 2.299% | 5.747% | 4.598% | 100%